## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Академическая 17, общей площадью 2848,0кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
2848
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем |  | Стоимость на единицу работ руб. |  |  |  | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  |  | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
"воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Установка мет. крышки на приямковые окна | шт | 5 | 2567 | 12835 | 4.5067
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков | м.п. |  |  | 0 | 0
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Противопожарная обработка деревянных элементов крыши | м2 | 1123.1 | 46 | 51662.6 | 18.14
6 | Окна, двери | Замена тамбурных перегородок вместе с дверью | шт | 4 | 8568.42 | 34273.68 | 12.0343
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт напольного покрытия в подъездах | шт | 4 | 47608.02 | 190432.08 | 66.8652
8 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | шт. | 4 | 54406.4 | 217625.6 | 76.4135
9 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. |  |  | 0 | 0
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. |  |  | 0 | 0
11 | Электроснабжение | Смена светильников - антивандальные | шт. |  |  | 0 | 0
12 | Вентиляция | Ремонт вентил. каналов. |  |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов |  |  |  | 0 | 0
14 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 506828.96 | 177.9596 | Итого за месяц | 14.83
| Остаток средсв по капитальному ремонту на 2009г. (ориентировочная) |  |  | 146245.5292 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. |  |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. |  |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Замена оконных блоков на пластиковые 16 шт. | м2 | 29.16 | 5644 | 164579.04 | 57.7876
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления.трубопроводов верхнего розлива | к-т | 1 | 325000 | 325000 | 114.1152
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 160000 | 160000 | 56.1798
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  |  |  | 0 | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов с ремонтом внутриквартальной дороги | м2 | 300 | 3289 | 986700 | 346.4537
|  | Итого |  |  |  | 1636279.04 | 574.5362 |  | 47.878
|  | Управдом | [5 empty] | / /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )