## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Героев труда,14, общей площадью 527,6 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем | [5 empty] | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  | Стоимость работ на ед. объема | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
[7 empty] | 527.6 |  | "воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков | м.п. |  |  | 0 | 0
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Противопожарная обработка деревянных элементов крыши | м2 | 495.8 | 46 | 22806.8 | 43.2274
|  | Устранение неисправностей кровель(шиферная) | м2 | 20 | 165.91 | 3318.2 | 6.2892
6 | Окна, двери | Ремонт дверей (тамбурн) | шт. | 1 | 2310.62 | 2310.62 | 4.3795
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца (укрепление цемент.раствором) | шт. |  |  | 0 | 0
8 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Косметический ремонт подвалов | м2 | 40 | 28.42 | 1136.8 | 2.1547
9 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 1 | 2507.39 | 2507.39 | 4.7524
|  | Замена запорн.арматура d80 | шт. | 1 | 3588.04 | 3588.04 | 6.8007
|  | Замена запорн.арматура d40 | шт. | 1 | 2507.39 | 2507.39 | 4.7524
|  | Замена запорн.арматура d15 | шт. | 8 | 259.01 | 2072.08 | 3.9274
|  | Замена запорн.арматура d25 | шт. | 4 | 464.67 | 1858.68 | 3.5229
|  | Замена запорн.арматура d20 | шт. | 6 | 292.86 | 1757.16 | 3.3305
|  | Смена трубопроводов |  |  |  | 0 | 0
|  | Ø15 | м.п. | 4 | 244.45 | 977.8 | 1.8533
|  | Ø20 | м.п. | 2 | 256.29 | 512.58 | 0.97153
|  | Ø25 | м.п. | 1 | 274.86 | 274.86 | 0.52096
|  | Ø32 | м.п. | 1 | 289.39 | 289.39 | 0.5485
|  | Ø50 | м.п. | 1 | 380.17 | 380.17 | 0.72056
|  | Ø20 | м/п |  |  | 0 | 0
|  | Ø25 | м/п |  |  | 0 | 0
|  | Ø32 | м/п |  |  | 0 | 0
|  | Ø50 | м/п |  |  | 0 | 0
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. | 1 | 763.78 | 763.78 | 1.4476
11 | Электроснабжение | Смена светильников (НБО) | шт. | 4 | 218.22 | 872.88 | 1.6544
|  | Смена светильников (НСП) | шт. | 2 | 319.82 | 639.64 | 1.2124
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 9 | 246.14 | 2215.26 | 4.1987
|  | Смена освещения МОП | м.п. | 30 | 325.29 | 9758.7 | 18.4964
|  | Смена вставок | шт. | 4 | 135.35 | 541.4 | 1.0262
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 5 | 85.85 | 429.25 | 0.81359
12 | Вентиляция | Ремонт вентил. Каналов | м/п |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов | шт. |  |  | 0 | 0
14 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 61518.87 | 116.6013 | Итого в месяц | 9.7168
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 29740.291 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. |  |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. | м2 | 600 | 1500 | 900000 | 1705.8378
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые |  |  |  | 0 | 0
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 160000 | 160000 | 303.26
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  |  |  | 0 | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов |  |  |  | 0 | 0
|  | хоз.площадок, устройство детской площадки. |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 1060000 | 2009.0978 | Итого в месяц | 167.4248
|  | Управдом | [5 empty] | /Богомолова Л.В./
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )