## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Героев труда,9, общей площадью 1641,4 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем | [5 empty] | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  | Стоимость работ на ед.объема | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
[7 empty] | 1641.4 |  | "воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. | 90 | 40.43 | 3638.7 | 2.2168
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков | м.п. | 8 | 260 | 2080 | 1.2672
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Смена водосточных труб | м.п. | 10 | 655.6 | 6556 | 3.9942
|  | Устранение неисправностей кровель (шифер) | м2 | 20 | 296.75 | 5935 | 3.6158
|  | Устройство парапетных решеток | м.п. | 2 | 162.59 | 325.18 | 0.19811
|  | Смена желобов | м.п. | 2 | 362.32 | 724.64 | 0.44148
|  | Противопожарная обработка деревянных элементов крыши | м2 | 525.3 | 46 | 24163.8 | 14.7215
6 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. | 2 | 2133.24 | 4266.48 | 2.5993
|  | Ремонт дверей | шт. | 2 | 2310.62 | 4621.24 | 2.8154
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца (укрепление цемент.раствором) | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт ограждений лестн.маршей | м.п. | 2 | 162 | 324 | 0.19739
|  | Ремонт балконов | шт. | 4 | 522.42 | 2089.68 | 1.2731
8 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | шт. | 2 | 65678.8 | 131357.6 | 80.0278
|  | Косметический ремонт подвалов | м2 | 88 | 28.42 | 2500.96 | 1.5237
9 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 2 | 2507.39 | 5014.78 | 3.0552
|  | Замена запорн.арматура d80 | шт. | 2 | 3588.04 | 7176.08 | 4.3719
|  | Замена запорн.арматура d40 | шт. | 2 | 2507.39 | 5014.78 | 3.0552
|  | Замена запорн.арматура d15 | шт. | 14 | 259.01 | 3626.14 | 2.2092
|  | Замена запорн.арматура d25 | шт. | 10 | 464.67 | 4646.7 | 2.8309
|  | Замена запорн.арматура d20 | шт. | 8 | 292.86 | 2342.88 | 1.4274
|  | Смена трубопроводов |  |  |  | 0 | 0
|  | Ø15 | м/п | 10 | 244.45 | 2444.5 | 1.4893
|  | Ø20 | м/п | 6 | 256.29 | 1537.74 | 0.93685
|  | Ø50 | м/п | 2 | 380.29 | 760.58 | 0.46337
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. | 4 | 763.78 | 3055.12 | 1.8613
11 | Электроснабжение | Смена светильников (НБО) | шт. | 8 | 218.22 | 1745.76 | 1.0636
|  | Смена светильников (НСП) | шт. | 6 | 319.82 | 1918.92 | 1.1691
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 22 | 246.14 | 5415.08 | 3.2991
|  | Смена освещения МОП | м.п. | 120 | 325.29 | 39034.8 | 23.7814
|  | Смена вставок | шт. | 3 | 135.35 | 406.05 | 0.24738
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 6 | 85.85 | 515.1 | 0.31382
12 | Вентиляция | Ремонт вентил. каналов.(прочистка) | м/п |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов | шт. |  |  | 0 | 0
14 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 273238.29 | 166.4666 | Итого в месяц | 13.8722
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 69925.773 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Ремонт цоколя | м2 | 92 | 175 | 16100 | 9.8087
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. |  |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые |  |  |  | 0 | 0
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 160000 | 160000 | 97.4778
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  | 1 | 600000 | 600000 | 365.5416
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов | м2 | 30 | 3289 | 98670 | 60.1133
|  | Итого |  |  |  | 874770 | 532.9414 | Итого в месяц | 44.4118
|  | Управдом | [5 empty] | / /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )