## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Ильича 1 , общей площадью 2185 кв.м., в т.ч. жилая кв. м., нежилая кв.м.
2185
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем |  | Стоимость за единицу работ руб. |  |  |  | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  |  | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
"воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт цоколя. | м2 | 80 | 273.25 | 21860 | 10.0046
2 | Стены,фасады | Ремонт козырька с окраской, герметизация примыкания |  |  |  | 0 | 0
3 |  | козырька к стене. | м2 | 8 | 662.2 | 5297.6 | 2.4245
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Противопожарная обработка деревянных элементов крыши |  |  |  | 0 | 0
6 | Окна, двери | Замена чердачной двери | шт | 1 | 4243.82 | 4243.82 | 1.9423 |  |  | чердачная дверь - деревянная
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Восстан. или замена отдельн.уч-ков и элементов. |  |  |  | 0 | 0
8 | Внутр.отделка | Косметический ремонт тамбуров. | шт | 1 | 5000 | 5000 | 2.2883
9 | Отопление | Замена и восстан. отдельных элементов |  |  |  | 0 | 0
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена и восстан. отдельных элемнтов |  |  |  | 0 | 0
|  | Смена светильников (НСП) | шт. |  | 319.82 | 0 | 0
|  | Смена автоматического выключателя | шт. |  | 246.14 | 0 | 0
|  | Освещение МОП (подвал) | м.п. |  | 325.29 | 0 | 0
|  | Освещение МОП | м.п. |  | 325.29 | 0 | 0
|  | Смена вставок | шт. |  | 135.35 | 0 | 0
|  | Смена (установка) выключателей | шт. |  | 85.85 | 0 | 0
| Электроснабжение | Смена светильников (НБО) | шт. | 10 | 218.22 | 2182.2 | 0.99872
|  | Смена светильников (НСП) | шт. | 5 | 319.82 | 1599.1 | 0.73185
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 12 | 246.14 | 2953.68 | 1.3518
|  | Освещение МОП | м.п. | 25 | 325.29 | 8132.25 | 3.7219
|  | Смена вставок | шт. | 3 | 135.35 | 406.05 | 0.18584
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 4 | 85.85 | 343.4 | 0.15716
12 | Вентиляция | Ремонт и восстановл. вентил. каналов. |  |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт ствола в мусороприемнике. | шт | 1 | 538.4 | 538.4 | 0.24641
14 | Внешнее благоустр. | Ремонт и восстановление разрушенных участков |  |  |  | 0 | 0
|  | тротуаров, проездов, спорт.и хоз.площадок. |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 52556.5 | 24.0533 | Итого за месяц | 2.0044
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 112847.269 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. | м2 | 120 | 1510 | 181200 | 82.9291
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. |  |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных и дверных блоков. |  |  |  | 0 | 0
5 | Л/кл.,балк.,крыльца | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Капитальный рем. лестн.клеток, тамбуров |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка приборов учёта тепла и воды | шт. | 1 | 160000 | 160000 | 73.2265
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  |  |  | 0 | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Мусоропроводы | Восстановление системы мусороудаления. |  |  |  | 0 | 0
13 | Внешн.благоустр | Устройство дополнительного парковочного кармана. | м2 | 15 | 3297 | 49455 | 22.6339 |  |  | для расчета необходим план размещения парковочного кармана??
|  | Итого |  |  |  | 390655 | 178.7895 | Итого за месяц | 14.8991
|  | Управдом |  |  |  |  | 178.7895 | / Гундина Л.С. /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )