## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Бульвар Молодежи, 10, общей площадью 624,2 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем | [5 empty] | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  | Стоимость работ на ед. объема | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
[7 empty] | 624.2 |  | "воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков | м.п. |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт кирпичной кладки стен | кв.м. |  |  | 0 | 0
3 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
4 | Крыши | Смена водосточных труб | м.п. |  |  | 0 | 0
|  | Устранение неисправностей кровель (шифер) | м2 | 20 | 296.75 | 5935 | 9.5082
5 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт дверей | шт. | 2 | 2310.62 | 4621.24 | 7.4035
6 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца (укрепление цемент.раствором) | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт балконов | шт. | 4 | 662.2 | 2648.8 | 4.2435
7 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Косметический ремонт подвалов | м2 | 140 | 28.42 | 3978.8 | 6.3742
8 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 1 | 2507.39 | 2507.39 | 4.017
|  | Замена запорн.арматура d80 | шт. | 1 | 3588.04 | 3588.04 | 5.7482
|  | Замена запорн.арматура d15 | шт. | 8 | 259.01 | 2072.08 | 3.3196
|  | Замена запорн.арматура d25 | шт. | 2 | 464.67 | 929.34 | 1.4888
|  | Замена запорн.арматура d20 | шт. | 4 | 292.86 | 1171.44 | 1.8767
|  | Смена трубопроводов |  |  |  | 0 | 0
|  | Ø15 | м/п | 4 | 244.45 | 977.8 | 1.5665
|  | Ø20 | м/п | 2 | 256.29 | 512.58 | 0.82118
|  | Ø50 | м/п | 1 | 380.15 | 380.15 | 0.60902
9 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. | 4 | 763.28 | 3053.12 | 4.8913
|  | Замена запорн.арматуры d50 (ГВС) | шт. | 2 | 2507.39 | 5014.78 | 8.0339
10 | Электроснабжение | Смена светильников (НБО) | шт. | 6 | 218.22 | 1309.32 | 2.0976
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 22 | 246.14 | 5415.08 | 8.6752
|  | Освещение МОП | м.п. | 140 | 325.29 | 45540.6 | 72.9583
|  | Смена вставок | шт. | 3 | 135.35 | 406.05 | 0.65051
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 5 | 85.85 | 429.25 | 0.68768
11 | Вентиляция | Ремонт вентил. каналов |  |  |  | 0 | 0
12 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов | шт. |  |  | 0 | 0
13 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. | 1 | 35000 | 35000 | 56.0718
|  | Итого |  | 25567.331 |  | 125490.86 | 201.0427 | Итого в месяц | 16.7536
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  |  |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. | м2 |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт цоколя | м2 |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. | м2 | 600 | 1500 | 900000 | 1441.8456
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые | м2 |  |  | 0 | 0
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
|  | ремонт балконных плит. | шт. |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 140000 | 140000 | 224.2871
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  |  |  | 0 | 0
|  | Полная замена осветительного оборуд. |  |  |  | 0 | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов | м2 |  |  | 0 | 0
|  | хоз.площадок, устройство детской площадки. |  |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт внутрикварт.дороги | м2 |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 1040000 | 1666.1326 | Итого в месяц | 138.8444
|  | Управдом | [5 empty] | / Богмолова Л.В. /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )