## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Правды 3 , общей площадью 2119,5 кв.м., в т.ч. жилая кв. м., нежилая кв.м.
2119.5
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем |  | Стоимость за единицу работ руб. |  |  |  | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  |  | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
"воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт цоколя. | м2 |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Ремонт козырька с окраской, герметизация примыкания |  |  |  | 0 | 0
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Противопожарная обработка деревянных элементов крыши | м2 | 978.9 | 46 | 45029.4 | 21.2453
6 | Окна, двери | Замена чердачной двери | м2 |  |  | 0 | 0
8 | Внутр.отделка | Косметический ремонт подвала 3 подъезда. | шт |  |  | 0 | 0
9 | Отопление | Замена и восстан. отдельных элементов |  |  |  | 0 | 0
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена и восстан. отдельных элемнтов |  |  |  | 0 | 0
11 | Электроснабжение | Смена светильников (НБО) | шт. | 8 | 218.22 | 1745.76 | 0.82367
|  | Смена светильников (НСП) | шт. | 4 | 319.82 | 1279.28 | 0.60358
|  | Смена освещения МОП | м.п. | 30 | 325.29 | 9758.7 | 4.6042
|  | Смена вставок | шт. | 3 | 135.35 | 406.05 | 0.19158
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 4 | 85.85 | 343.4 | 0.16202
12 | Вентиляция | Ремонт и восстановл. вентил. каналов. |  |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт ствола в мусороприемнике. | шт |  |  | 0 | 0
14 | Внешнее благоустр. | Ремонт и восстановление разрушенных участков |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 58562.59 | 27.6304 | Итого за месяц | 2.3025
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 128612.983 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки и крылец. | м2 | 170 | 1510 | 256700 | 121.1135
2 | Стены,фасады | Устройство козырьков. |  |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных и дверных блоков. |  |  |  | 0 | 0
5 | Л/кл.,балк.,крыльца | Устройство козырьков. | шт | 4 | 25500 | 102000 | 48.1246
6 | Внутр.отделка | Капитальный рем. лестн.клеток, тамбуров |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Устройство дренажной системы в т/у(пожарный гидрант) |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка приборов учёта тепла и воды | шт | 1 | 160000 | 160000 | 75.4895
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  | 1 | 948148 | 948148 | 447.3451
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Мусоропроводы | Восстановление системы мусороудаления. |  |  |  | 0 | 0
13 | Внешн.благоустр | Устройство дополнительного парковочного кармана. |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 1466848 | 692.0727 | Итого за месяц | 57.6727
|  | Управдом | [5 empty] | / Гундина Л.С. /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )