## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Русская,33, общей площадью 5767,5 кв.м., в т.ч. жилая кв. м., нежилая кв.м.
5767.5
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем | [5 empty] | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  | Стоимость | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во | за ед. руб | руб. | руб. | выполнения | "против"
"воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. | 144.5 | 40.44 | 5843.58 | 1.0132 |  |  | примыкание отмостки к цоколю
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков, | м.п. | 80 | 260 | 20800 | 3.6064 |  |  | швы-17
|  | Примыкания козырьков | м.п. | 22 | 42.05 | 925.1 | 0.1604 |  |  | примыкание козырьков-11
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. | м2 |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Устранение неисправн.кровель | м2 | 30 | 165.91 | 4977.3 | 0.86299 |  |  | р-т рубер слоя
6 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. |  |  | 0 | 0
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Восст.или замена отдельн.участков и элементов | шт. | 30 | 282.95 | 8488.5 | 1.4718 |  |  | замена проступей
8 | Внутр.отделка | Косметический рем.лест.клеток, тамбуров | м2 | 154 | 273.25 | 42080.5 | 7.2961
9 | Отопление | Смена трубопроводов d50 | м.п. | 60 | 380.17 | 22810.2 | 3.955
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Смена трубопроводов d32 | м.п. | 30 | 289.39 | 8681.7 | 1.5053
11 | Электроснабжение | Смена светильников (антивандальные) | шт. | 6 | 574.22 | 3445.32 | 0.59737
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 20 | 246.14 | 4922.8 | 0.85354
|  | Смена освещения МОП | м.п. | 80 | 325.29 | 26023.2 | 4.512
|  | Смена вставок | шт. | 7 | 135.35 | 947.45 | 0.16427
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 10 | 85.86 | 858.6 | 0.14887
12 | Вентиляция | Прочистка вентил. каналов. | м.п. |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов | шт. | 3 | 538.4 | 1615.2 | 0.28005 |  |  | установка шибера
|  | Установка нагр.приборов | шт. | 6 | 3556.9 | 21341.4 | 3.7003
14 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 173760.85 | 30.1276 | Итого за месяц | 2.5106
| Остаток средств по капитальному ремонтуна конец 2009г.(ориентировочно) |  |  | 306368.0837
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. |  |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Косметический ремонт фасадов. |  |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных(24 шт) | м2 | 42.68 | 5644 | 240885.92 | 41.7661 |  |  | установка пласт.окна и блоки
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
|  | ремонт балконных плит. |  |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Косметический рем.лест.клеток, тамбуров |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Замена теплового узла | шт. | 3 | 100000 | 300000 | 52.0156
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного приборов учёта тепла и воды | шт. | 1 | 160000 | 160000 | 27.7417
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, | к-т | 1 | 1600000 | 1600000 | 277.4166
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов, спортивных и |  |  |  | 0 | 0
|  | хоз.площадок, устройство детской площадки. |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 2300885.92 | 398.9399 | Итого за месяц | 33.245
|  | Управдом | [5 empty] | / /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )