## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Строителей, 1, общей площадью 2534,6 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем | [5 empty] | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  | Стоимость работ на ед.объема | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во |  | руб. | руб. | выполнения | "против"
[7 empty] | 2534.6 |  | "воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) | м.п. |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков | м.п. |  |  | 0 | 0
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Смена водосточных труб | м.п. | 20 | 655.6 | 13112 | 5.1732
|  | Устранение неисправностей кровель | м2 | 14 | 165.91 | 2322.74 | 0.91641
|  | Устройство парапетных решеток | м.п. | 3 | 162.59 | 487.77 | 0.19244
|  | Смена желобов | м.п. | 4 | 362.32 | 1449.28 | 0.5718
6 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт дверей | шт. | 2 | 2310.62 | 4621.24 | 1.8233
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца (укрепление цемент.раствором) | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Ремонт ограждений лестн.маршей | м.п. | 4 | 162 | 648 | 0.25566
|  | Ремонт балконов | шт. | 8 | 522.42 | 4179.36 | 1.6489
8 | Внутр.отделка | Косметический ремонт лестн.клеток | шт. | 4 | 54406.4 | 217625.6 | 85.8619
|  | Косметический ремонт подвалов | м2 | 1664 | 28.42 | 47290.88 | 18.6581
9 | Отопление | Замена запорн.арматура d50 | шт. | 4 | 2507.39 | 10029.56 | 3.9571
|  | Замена запорн.арматура d80 | шт. | 2 | 3588.04 | 7176.08 | 2.8312
|  | Замена запорн.арматура d40 | шт. | 3 | 2200 | 6600 | 2.604
|  | Замена запорн.арматура d15 | шт. | 10 | 259.01 | 2590.1 | 1.0219
|  | Замена запорн.арматура d25 | шт. | 8 | 464.67 | 3717.36 | 1.4666
|  | Замена запорн.арматура d20 | шт. | 10 | 292.86 | 2928.6 | 1.1554
|  | Смена трубопроводов |  |  |  | 0 | 0
|  | Ø15 | м/п | 12 | 244.45 | 2933.4 | 1.1573
|  | Ø20 | м/п | 8 | 256.29 | 2050.32 | 0.80893
|  | Ø32 | м/п | 4 | 289.39 | 1157.56 | 0.4567
|  | Ø50 | м/п |  |  | 0 | 0
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. | 8 | 763.78 | 6110.24 | 2.4107
|  | Замена запорн.арматуры d50 (ГВС) | шт. |  |  | 0 | 0
11 | Электроснабжение | Смена светильников (НБО) | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Смена светильников (НСП) | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Смена автоматического выключателя | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Освещение МОП | м.п. |  |  | 0 | 0
|  | Смена вставок | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Смена (установка) выключателей | шт. |  |  | 0 | 0
12 | Вентиляция | Ремонт вентил. каналов.(прочистка) |  |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов | шт. |  |  | 0 | 0
14 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Устройство пешех. Дорожки | м2 |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 337030.09 | 132.9717 | Итого в месяц | 11.081
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 131587.848 |  | Капитальный ремонт
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. | м2 |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Ремонт фасадов. |  |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных блоков на пластиковые | м2 |  |  | 0 | 0
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
|  | ремонт балконных плит. | шт. |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка комплексного прибора учёта тепла и воды | шт. | 1 | 140000 | 140000 | 55.2355
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. |  |  |  | 0 | 0
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, |  |  |  | 0 | 0
|  | Полная замена осветительного оборуд. |  |  |  | 0 | 0
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов | м2 | 40 | 3297 | 131880 | 52.0319 |  |  | мусорн.стоян.
|  | Итого |  |  |  | 271880 | 107.2674 | Итого в месяц | 8.939
|  | Управдом | [5 empty] | / /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )