## Лист3
[8 empty] | Приложение №__________ |  | к протоколу №____ от ________
Перечень работ по текущему и капитальному ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
по ул. Терешковой,4, общей площадью 3475,2 кв.м., в т.ч. жилая ___________ кв. м., нежилая________кв.м.
3475.2
|  |  |  | П р е д л о ж е н и я У К |  |  |  |  | Решение
|  |  | Объем | [5 empty] | собствен-в
№ п/п |  | Виды работ |  |  | Стоимость | Сумма | Сумма на 1м2 | Срок | "за" | Ко мм е н т а р и и
|  |  | ед.измер. | кол-во | за ед. руб | руб. | руб. | выполнения | "против"
"воздержался"
Текущий ремонт
1 | Фундамент | Ремонт отмостки (примыкание) |  |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Герметизация стыков, | м.п. |  |  | 0 | 0
4 | Перекрытия | Частичная смена элементов., смена дер.конструкций. |  |  |  | 0 | 0
5 | Крыши | Противопожарная обработка деревянных конструкций крыши | м2 | 1131.3 | 46 | 52039.8 | 14.62
6 | Окна, двери | Ремонт окон.блоков | шт. |  |  | 0 | 0
7 | Л/кл.,балк.,крыльца | Ремонт крыльца | шт. |  |  | 0 | 0
8 | Внутр.отделка | Косметический рем. лестн.клеток |  | 4 | 65678.8 | 262715.2 | 75.5971
9 | Отопление | Замена запорн.арматура d80 | шт. | 6 | 3588.04 | 21528.24 | 6.1948
10 | ГВС,ХВС,канализац. | Замена канал.трубы d100 | м.п. |  |  | 0 | 0
11 | Электроснабжение | Смена светильников (НБО) | шт. | 4 | 218.22 | 872.88 | 0.25117
|  | Смена светильников (НСП) | шт. | 10 | 319.82 | 3198.2 | 0.92029
|  | Смена автоматического выключателя | шт. | 15 | 246.14 | 3692.1 | 1.0624
|  | Смена освещения МОП | м.п. | 50 | 325.29 | 16264.5 | 4.6802
|  | Смена вставок | шт. | 8 | 135.35 | 1082.8 | 0.31158
|  | Смена (установка) выключателей | шт. | 5 | 85.86 | 429.3 | 0.12353
12 | Вентиляция | Прочистка вентил. каналов. | м.п. |  |  | 0 | 0
13 | Мусоропроводы | Ремонт мусоросборочных клапанов | шт. |  |  | 0 | 0
14 | Внешнее благоустр. | Установка элементов детской площадки | шт. |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 361823.02 | 103.7611 | Итого за месяц | 8.6468
| Остаток средств по капитальному ремонту на конец 2009г.(ориентировочная) |  |  | 192831.869
1 | Фундамент | Полная замена отмостки. |  |  |  | 0 | 0
2 | Стены,фасады | Косметический ремонт фасадов. |  |  |  | 0 | 0
3 | Крыши | Полная замена покровного материала. |  |  |  | 0 | 0
4 | Окна и двери | Полная замена оконных, дверных блоков. |  |  |  | 0 | 0
5 | Балк.,крыльца,козырьки | Восстановление участков стен, потолков,полов в МОП, |  |  |  | 0 | 0
6 | Внутр.отделка | Ремонт,замена элементов |  |  |  | 0 | 0
7 | Отопление | Полная замена внутр. систем центр. отопления. |  |  |  | 0 | 0
8 | Приборы учёта т/вод | Установка приборов учёта тепла и воды | шт. | 1 | 160000 | 160000 | 46.0405
9 | ГВС,ХВС,канализ. | Полная замена внутр. систем ГВС,ХВС,канализ. | к-т | 1 | 1500000 | 1500000 | 431.6298
10 | Электроснабжение | Полная замена сети электроснабжения МОП, | к-т | 1 | 949000 | 949000 | 273.0778
11 | Вентиляция | Замена конструктивных элементов. |  |  |  | 0 | 0
12 | Внешн.благоустр | Устройство парковочных карманов, спортивных и | м2 | 50 | 3297 | 164850 | 47.4361
|  | хоз.площадок, устройство детской площадки. |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 2773850 | 798.1843 | Итого за месяц | 66.5154
|  | Управдом | [5 empty] | / /
|  |  | ( Подпись) |  |  |  |  | (Ф И О )